## Hoja 1
Valores de Negocio | Epica 1 |  |  |  | Epica 2 |  |  |  | Epica 3
Sprint | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12
Web Aplication | Levantamiento/Analisis de requerimientos | Historia de usuarios | Configuración de herramientas | Desarrollo de administracion de inventario | Desarrollar/Mostrar el catalogo de productos | Administración del catalogo de productos | Visualizacion de Estado de produccion | Contactenos | Proceso de compra(Transacciones) | Recibo de compra y confirmacion
Desarrollo del Login de usuario
Pruebas del Login de usuario
| Documentación de los requerimientos | Desarrollo de Mockups | Ajustes en el login de usuario
Base de Datos | Levantamiento/Analisis de requerimientos | Historia de usuarios | Configuración de herramientas | Desarrollo de administracion de inventario/stock | Desarrollar catalogo de productos |  | Cambio de estado de producion | Contactenos | Proceso de compra(Transacciones) | Recibo de compra y confirmacion | Envio y entrega
|  | Diseño de la base de datos | Desarrollo de creación de usuarios
| Documentación de los requerimientos | Implementación de la base de datos
Analisis | Levantamiento/Analisis de requerimientos | Historia de usuarios | Desarrollo del Login de usuario | Reporte de inventario/stock |  |  |  | Reporte de contactenos |  | Reporte de compras | Reporte de envios | Reporte de usuarios alcanzados
Diseño de los diferentes analisis que quiere el cliente
| Documentación de los requerimientos |  | Pruebas del Login de usuario
Ajustes en el reporte de usuarios registrados
|  |  | Aplica | W= Web Application
|  | Levantamiento de requerimientos |  | B= BD
|  | Configuración de herramientas |  | A= Analisis
|  | Historia de usuario | W-B-A
|  | Tareas | W-B-A
|  | Inventario | W-B
|  | Reporte de usuario inscritos | W-B
|  | Reporte de compras | W-B
|  | Proceso de compra(Transacciones) | W-B
|  | Cambio de estado de producion | W-B
|  | Desplegar catalogo | W
|  | Administrar Catalogo | W-B
|  | Administracion de Stock | W-B
|  | Reporte de usuarios alcanzados | W-B-A
|  | Recibo de compra y confirmacion | W-B-A
|  | Envio y entrega | W-B
|  | Contactenos | W-B
|  | Visualizacion de Estado de produccion | W-B
Valores de Negocio | Tareas | Reporte de usuario inscritos | Reporte de compras | Inventario | Proceso de compra(Transacciones) |  | Deplegar catalogo | Administrar Catalogo | Administracion de Stock
| Cambio de estado de producion |  | Reporte de usuarios alcanzados |  | Recibo de compra y confirmacion | Envio y entrega | Contactenos | Visualizacion de Estado de produccion
Historia de usuario